## Página1
Roteiro de Atividade
Atividade 1 | 1 | Demanda Inicial
| 2 | Definindo as Histórias de Usúarios
| 3 | Classificando as Histórias em possiveis funcionalidades
| 4 | Criando a 1ª versão do Product Backlog com base nas funcionalidades indentificadas
| 5 | Refinando o Product Backlog em Epicos com suas prioridades
| 6 | Realizando a divisão dos Epicos em Sprints com seus planos de entregas
Atividade 2 | 7 | Criando a 1ª versão do Product Backlog no Trello
| 8 | Refinando o Product Backlog em Epicos no Trello
| 9 | Criando a divisão das Sprints do Product Backlog no Trello - Backlog da Sprint
| 10 | Definindo as tarefas a serem trabalhadas na Sprint atual
1- Demanda Inicial
ID | Descrição das demandas
1 | Armazenar informações do cliente
2 | Registrar informações sobre os produtos disponíveis para venda, incluindo preços, descrições e imagens
3 | Processar vendas permitindo que os clientes façam compras de forma fácil e conveniente.
4 | Permitir que os clientes tenha acesso ao agendamento de acordo com a sua disponibilidade de horário.
2- Definindo as histórias de usuários (Levantamento dos Requisitos Necessários)
ID | Descrição das histórias dos usúarios
1 | Como um cliente, dono de animal de estimação preocupado com a saúde do meu animal, eu quero ser capaz de criar uma conta no sistema de pet shop para ter acesso a informações de contato e serviços oferecidos pela loja.
2 | Como um cliente regular do pet shop, eu quero ser capaz de atualizar minhas informações de contato, como número de telefone e endereço de e-mail, no sistema da loja.
3 | Como funcionário de pet shop, quero poder processar o registro dos clientes.
4 | Como um funcionário do pet shop, eu quero poder cadastrar e gerenciar os dados dos animais de estimação dos clientes, para que possamos fornecer um atendimento personalizado e adequado às necessidades de cada animal.
5 | Como um funcionário do pet shop, eu quero poder cadastrar um novo cliente no sistema, incluindo suas informações de contato, para que possamos manter um registro preciso dos nossos clientes e contatá-los quando necessário.
6 | Como um cliente, eu quero poder agendar um banho para o meu cachorro no petshop, para que eu possa garantir que meu animal de estimação esteja limpo e cheiroso.
7 | Como um cliente, eu quero poder agendar uma tosa para o meu gato no petshop, para que eu possa mantê-lo com a pelagem saudável e limpa.
8 | Como um cliente, eu quero poder reservar um horário para o corte de unhas do meu cachorro no petshop, para que eu possa garantir que ele esteja confortável e saudável.
9 | Como um cliente, eu quero poder reservar uma consulta com um veterinário no petshop, para que eu possa garantir que meu animal de estimação esteja saudável e receba tratamento médico adequado.
10 | Como um cliente, eu quero poder cancelar um serviço agendado no petshop, caso ocorra uma emergência ou imprevisto.
11 | Como um funcionário do pet shop, eu quero poder verificar a disponibilidade de horários para agendamento de serviços, como banho ou tosa, para que possamos oferecer opções de agendamento aos clientes de acordo com a disponibilidade dos nossos profissionais.
12 | Como um cliente, dono de animal de estimação que deseja solicitar um serviço de delivery de produtos para meu pet, eu quero poder acessar o sistema de pet shop e encontrar os contatos da loja, para que eu possa fazer um pedido por telefone ou e-mail e receber os produtos em casa.
13 | Como um cliente do pet shop, eu quero poder visualizar o catálogo de produtos disponíveis para compra, para que eu possa escolher os itens que desejo para o meu animal de estimação.
14 | Como um funcionário do pet shop, eu quero poder consultar o estoque de produtos disponíveis, incluindo a quantidade e os preços, para que possamos fornecer informações atualizadas aos clientes e realizar pedidos de reposição quando necessário.
15 | Como um cliente , eu quero poder visualizar quais os serviços disponíveis que o pet shop possui para que eu possa escolher o que mais se enquadra para o meu animal de estimação.
16 | Como um cliente do pet shop, eu quero poder visualizar o catálogo de produtos disponíveis para compra, para que eu possa escolher os itens que desejo para o meu animal de estimação.
17 | Como um cliente, eu quero ver os preços dos serviços de consultas veterinárias.
18 | Como visitante, eu quero conhecer mais sobre este pet shop que recebi boas indicações e assim possivfelmente me tornar um cliente da loja.
19 | Como visitante, eu quero me informar sobre os preços dos produtos e quais os serviço que o pet shop oferece.
20 | Como visitante, eu quero me informar através do whatsapp se o pet shop possui o serviço de castração de animais.
3- Classificando as Histórias em possiveis funcionalidades
ID | #1 | História | Cadastro de clientes
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#1 | 1 | Como um cliente, dono de animal de estimação preocupado com a saúde do meu animal, eu quero ser capaz de criar uma conta no sistema de pet shop para ter acesso a informações de contato e serviços oferecidos pela loja.
#1 | 2 | Como um cliente regular do pet shop, eu quero ser capaz de atualizar minhas informações de contato, como número de telefone e endereço de e-mail, no sistema da loja.
#1 | 3 | Como funcionário de pet shop, quero poder processar o registro dos clientes.
#1 | 4 | Como um funcionário do pet shop, eu quero poder cadastrar e gerenciar os dados dos animais de estimação dos clientes, para que possamos fornecer um atendimento personalizado e adequado às necessidades de cada animal.
#1 | 5 | Como um funcionário do pet shop, eu quero poder cadastrar um novo cliente no sistema, incluindo suas informações de contato, para que possamos manter um registro preciso dos nossos clientes e contatá-los quando necessário.
ID | #2 | História | Agendamentos de serviços
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#2 | 1 | Como um cliente, eu quero poder agendar um banho para o meu cachorro no petshop, para que eu possa garantir que meu animal de estimação esteja limpo e cheiroso.
#2 | 2 | Como um cliente, eu quero poder agendar uma tosa para o meu gato no petshop, para que eu possa mantê-lo com a pelagem saudável e limpa.
#2 | 3 | Como um cliente, eu quero poder reservar um horário para o corte de unhas do meu cachorro no petshop, para que eu possa garantir que ele esteja confortável e saudável.
#2 | 4 | Como um cliente, eu quero poder reservar uma consulta com um veterinário no petshop, para que eu possa garantir que meu animal de estimação esteja saudável e receba tratamento médico adequado.
#2 | 5 | Como um cliente, eu quero poder cancelar um serviço agendado no petshop, caso ocorra uma emergência ou imprevisto.
#2 | 6 | Como um funcionário do pet shop, eu quero poder verificar a disponibilidade de horários para agendamento de serviços, como banho ou tosa, para que possamos oferecer opções de agendamento aos clientes de acordo com a disponibilidade dos nossos profissionais.
ID | #3 | História | Compra de produtos
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#3 | 1 | Como um cliente, dono de animal de estimação que deseja solicitar um serviço de delivery de produtos para meu pet, eu quero poder acessar o sistema de pet shop e encontrar os contatos da loja, para que eu possa fazer um pedido por telefone ou e-mail e receber os produtos em casa.
#3 | 2 | Como um cliente do pet shop, eu quero poder visualizar o catálogo de produtos disponíveis para compra, para que eu possa escolher os itens que desejo para o meu animal de estimação.
#3 | 3 | Como um funcionário do pet shop, eu quero poder consultar o estoque de produtos disponíveis, incluindo a quantidade e os preços, para que possamos fornecer informações atualizadas aos clientes e realizar pedidos de reposição quando necessário.
ID | #4 | História | Serviços disponíveis
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#4 | 1 | Como um cliente , eu quero poder visualizar quais os serviços disponíveis que o pet shop possui para que eu possa escolher o que mais se enquadra para o meu animal de estimação.
#4 | 2 | Como um cliente , eu quero poder visualizar quando o serviço de adestração está incluido no catálógo.
#4 | 3 | Como um cliente, eu quero ver os preços dos serviços de consultas veterinárias.
ID | #5 | História | Contatos para informações destinados a visitantes que não estão cadastrados(as) no sistema
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#5 | 1 | Como visitante, eu quero conhecer mais sobre este pet shop que recebi boas indicações e assim possivfelmente me tornar um cliente da loja.
#5 | 2 | Como visitante, eu quero me informar sobre os preços dos produtos e quais os serviço que o pet shop oferece.
#5 | 3 | Como visitante, eu quero me informar através do whatsapp se o pet shop possui o serviço de castração de animais.
4- Product Backlog Inicial
Id | História | [6 empty] | Prioridade
#1 | Cadastro de clientes | [6 empty] | Muito alta
#2 | Agendamentos de serviços | [6 empty] | Muito alta
#3 | Compra de produtos | [6 empty] | Alta
#4 | Serviços disponíveis | [6 empty] | Baixa
#5 | Contatos para informações destinados a visitantes que não estão cadastrados(as) no sistema | [6 empty] | Muito baixa
5- Refinando o Product Backlog em Epicos com suas prioridades
Id | História |  |  |  |  | Id | Épicos |  |  |  | Prioridade
#1 | Cadastro de clientes |  |  |  |  | #1 | Cadastro de clientes - área de login |  |  |  | Muito alta
[6 empty] | #2 | Cadastro de clientes - Meus Dados |  |  |  | Muito alta
[6 empty] | #3 | Menu |  |  |  | Muito alta
#2 | Agendamentos de serviços |  |  |  |  | #4 | Agendamentos de serviços - Preencher marcando a opção de qual serviço deseja |  |  |  | Muito alta
[6 empty] | #5 | Agendamentos de serviços - Confirmar na opção gerar agendamento |  |  |  | Muito alta
#3 | Compra de produtos |  |  |  |  | #6 | Compra de produtos - Quando o cliente solicitar a compra de um produto será redirecionado uma página onde ele vai fornecer dados e escolher a opção delivery ou retirar na loja. |  |  |  | Alta
#4 | Serviços disponíveis |  |  |  |  | #7 | Serviços disponíveis - O cliente poderá ver os serviços e quando ele escolher qual deseja será redirecionado a uma página onde ele irá fornecer dados e marcando qual serviço ele vai querer utilizar. |  |  |  | Baixa
#5 | Contatos para informações destinados a visitantes que não estão cadastrados(as) no sistema |  |  |  |  | #8 | Contatos para informações destinados a visitantes que não estão cadastrados(as) no sistema - Destinado para um visitante que não é cliente da loja para que ele possa ser informado de quais produtos e serviços o pet shop oferece. |  |  |  | Muito baixa
6- Realizando a divisão dos Epicos em Sprints com seus planos de entregas
Histórias #1, #2, #3, #4 e #5 Cadastro de clientes, Agendamento de serviços, Compra de produtos, Serviços disponíveis, Contatos para informações a visitantes que não são cadastrados(as) no sistema
Id da Sprint | ID | Funcionalidades - Èpicos | [6 empty] | Complexibilidade | Data prevista
[10 empty] | Inicio |  | Fim
Sprint 1 | #1 | Cadastro de clientes - área de login | [6 empty] | Média | 2023-02-05 |  | 2023-05-19
| #2 | Cadastro de clientes - Meus Dados | [6 empty] | Média | 2023-02-05 |  | 2023-05-19
| #3 | Menu | [6 empty] | Média | 2023-02-05 |  | 2023-05-19
Sprint 2 | #4 | Agendamentos de serviços - Preencher marcando a opção de qual serviço deseja | [6 empty] | Média | 2023-05-20 |  | 2023-06-03
| #5 | Agendamentos de serviços - Confirmar na opção gerar agendamento. | [6 empty] | Média | 2023-05-20 |  | 2023-06-03
Sprint 3 | #6 | Compra de produtos - Quando o cliente solicitar a compra de um produto será redirecionado uma página onde ele vai fornecer dados e escolher a opção delivery ou retirar na loja. | [6 empty] | Média | 2023-06-04 |  | 2023-06-16
Sprint 4 | #7 | Serviços disponíveis - O cliente poderá ver os serviços e quando ele escolher qual deseja será redirecionado a uma página onde ele irá fornecer dados e marcando qual serviço ele vai querer utilizar. | [6 empty] | Baixa | 2023-06-17 |  | 2023-06-24
Sprint 5 | #8 | Contatos para informações destinados a visitantes que não estão cadastrados(as) no sistema - Destinado para um visitante que não é cliente da loja para que ele possa ser informado de quais produtos e serviços o pet shop oferece. | [6 empty] | Baixa | 2023-06-17 |  | 2023-06-24
Prioridade |  |  |  | Complexibilidade
|  |  |  | Nivel de complexibilidade | Qtde de semanas Estimada
Muito alta |  |  |  | Muito alta | 02 semanas
Alta |  |  |  | Alta | 02 semanas
Baixa |  |  |  | Baixa | 01 semana
Muito baixa |  |  |  | Muito baixa | 01 semana